## Casper Van Gheluwe
Timesheets van Casper Van Gheluwe

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/02/15	2	Inleidingsles
	15/02/15	1	Opzoeken verschillende webframeworks en voor/nadelen afwegen
	15/02/15	0.5	Aanmaken milestones voor het project op github.ugent.be
	15/02/15	0.75	Aanmaken issue voor discussie webframework met eigen lijst voor/nadelen
	15/02/15	0.25	Aanmaken issue voor discussie dbms met eigen lijst voor/nadelen
	15/02/15	1	Oplijsten mogelijke features + brainstorm libraries

Weektotaal		5.5
Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	16/02/15	2	AngularJS Introductie volgen
	17/02/15	1.25	Voorbereiden samenkomst en inoefenen Spring
	17/02/15	1	Finale keuzes technologie, features bespreken in groepsverband + Rolverdeling/programmeerafspraken vastleggen
	18/02/15	1.5	Voorbereiden presentatie "Features en technologieën" op Google Docs
	19/02/15	2	Verder inoefenen Spring
	20/02/15	1	Inoefenen presentatie
	20/02/15	0.5	Presentatie features en technologieën
	21/02/15	2	Geavanceerde toepassingen Spring oefenen

Weektotaal		11.25
Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	24/02/15	2	Voorbereidende draft REST API spec via Markdown
	24/02/15	1	Samenkomst met REST API verantwoordelijken van andere groepen
	26/02/15	1	Spring-JDBC tutorial volgen
	26/02/15	1.75	Inleidingsles frameworks Funky & Chameleon
	26/02/15	1.5	Groepsbespreking architectuur
	27/02/15	3	IDE (IntellIJ) instellen voor gebruik frameworks Funky/Chameleon + testcode
	28/02/15	0.5	Online bespreking mogelijke verbeteringen REST API met andere beheerders
	28/02/15	1	Verder experimenteren met Spring-JDBC en andere geavanceerde features Spring

Weektotaal		11.75
Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	02/03/15	4	Begin swagger.io versie REST API, met enkele aanpassingen voor professor
	02/03/15	1	Verderwerken swagger.io versie REST API
	04/03/15	0.5	Aanmaken git-repository voor REST API beheerders, met swagger.io documentatie voor API
	05/03/15	2.5	Aanmaken usecases voor actors
	05/03/15	1.5	Vergadering met teamleden
	06/03/15	1.5	Klassendiagram / sequentiediagram voor actors
	06/03/15	0.5	Verdere afwerking en controle REST API specificatie

Weektotaal		11.5
Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	09/03/15	3	Basic ActorDAO en lichtjes opkuisen git repository
	09/03/15	1	Echte identifiers voor actors in plaats van enkel de naam
	10/03/15	1.5	Vergadering met groepsleden
	10/03/15	1.5	Afspraak professor van Dooren voor extra informatie
	11/03/15	2	REST-skelet
	11/03/15	1.5	Onderzoeken unittesten met Spring MVC/Spring Boot/Spring REST
	11/03/15	0.25	Git repository verder opkuisen
	12/03/15	0.05	Laatste versie REST API van de beheerders doornemen en overnemen in groepsrepository
	12/03/15	1	Git submodule voor Funky
	13/03/15	1	Verbeterd submodule systeem voor Funky
	13/03/15	5	EntityDAO ipv ActorDAO/ConceptDAO, code cleanups en verbeteringen
	14/03/15	3	ProjectDAO
	14/03/15	1	EntityDAO verbeteren met projectId
	15/03/15	5	Verdere verbeteringen DAO, unit tests voor DAO, javadoc voor DAO
	15/03/15	3	Meer tests, meer javadoc
	15/03/15	5	Testhandleiding, aanpassen DAO, verder documenteren
	15/03/15	3	Verdere improvements, build fixes, etc.
	15/03/15	3	Webserver opzetten, begin met debuggen van de verschillende endpoints

Weektotaal		40.8
Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	16/03/15	3	Verder debuggen van de webserver
	16/03/15	2	Sanity testing, sonarqube technical debt oplossen
	16/03/15	6	Verder sanity testen en debuggen, swagger/REST api handleiding schrijven
	19/03/15	1	Aanpassingen aan Chameleon-framework overlopen
	20/03/15	1	Overlopen van en nadenken over de feature-mogelijkheden voor milestone 2
	21/03/15	4	Schrijven van unit tests voor de modellen, converters en webmapper
	21/03/15	2	Brainstormen over presentatie milestone 1 en mogelijke features
	21/03/15	3	Schrijven van unit tests en mocks voor de adapters

Weektotaal		22
Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	23/03/15	0.25	Voorbereiding/inoefenen presentatie Milestone 2
	23/03/15	0.5	Presentatie Milestone 2
	25/03/15	2.5	Begin backend van users, teams (ddl, dao's)
	27/03/15	2	Verbeteringen API bespreken met eigen groep & andere beheerders
	27/03/15	2	Meer ddl voor users, teams + cascading
	28/03/15	2	Converter in een config file zetten voor extra ontkoppeling
	28/03/15	7	Oplossen problemen config + factories om services van elkaar te ontkoppelen voor tests
	29/03/15	5	Technical debt verminderen, Javadoc toevoegen + andere kleine aanpassingen
	29/03/15	4.25	Basis implementatie authorizatie, user converter/controller/adapter/interactor
Weektotaal		25.5
Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	30/03/15	3.5	user presentation model, testen en debuggen van de /user endpoint + unit tests User/Team DAO + javadoc
	30/03/15	3	Javadoc voor alle user-gerelateerde klassen, SonarQube blij maken
	01/04/15	3	Afwerken branch user/team-dao
	02/04/15	4	Generieke queryBuilder klasse
	02/04/15	2	Verderwerken aan generieke queryBuilder + tests voor nieuwe DAO methoden van Maxime
	03/04/15	4	Verbeteringen query builder + tests + integratietests proberen fixen
	03/04/15	4	Oplossen van problemen met integratietests op Jenkins samen met Titouan
	04/04/15	4	Toevoegen van werkende /team en /team/{teamid}/member endpoints
	04/04/15	2	Werken aan een oplossing voor de herhaalde try-catchblokken in de adapters
	05/04/15	3	Oplossen laatste problemen querybuilders, verderwerken aan opl herhaalde try-catch
	05/04/15	3.5	Afwerken oplossing herhaalde try-catch, Javadoc pass

Weektotaal		36
Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/04/15	2	Fix Jackson (JSON) annotaties in de domeinklassen + Fix DDL to ensure (projectId, entityName) unicity
	06/04/15	2.5	RestControllers voor ProjectAnalyst, TeamProject + fixes in de daarbij horende adapters/interactors
	07/04/15	2	Nog kleine verbeteringen aan extra RestControllers
	07/04/15	2	Test coverage verbeteren en terugkoppelen met team over REST API structuur
	08/04/15	2	Test coverage verbeteren + extra mocks schrijven
	08/04/15	3.5	Verder test coverage verbeteren, o.a. begin testen interactors
	09/04/15	5	Nog meer tests en mocks, o.a. UserInteractor en TeamInteractor done + testing HeaderAuthHandler
	09/04/15	2	Online vergadering met teamleden
	10/04/15	7.25	Grote verbetering van het permissiesysteem obv ideeën uit de vergadering van 09/04
	11/04/15	1.75	Toevoegen van UserDAO#exists methode om het permissiesysteem iets meer foutresistent te maken
	12/04/15	2.25	Swagger-documentatie van user/team/permission + basic auth
	12/04/15	3	Python install script dat de database ddl uitvoert en admin users kan aanmaken

Weektotaal		35.25
Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/04/15	2	Bugfixes in de backend, verduidelijking in de swagger doc
	14/04/15	4	Toevoegen van endpoints + helpen met bugfixes en improvements
	15/04/15	5	Extra endpoints, bugfixes en brainstorm
	16/04/15	2	Mergen van :fix/architecture met :dev
	16/04/15	4	Bugfixes + helpen met het oplossen van problemen met de usecases
	17/04/15	2	Verder proberen problemen met usecases op te lossen
	17/04/15	4	Proberen de usecases verder aan de praat te krijgen
	18/04/15	8	Verder bugfixen + endpoints voor story/import + mergen fix/architectuur met dev
	19/04/15	3	Kleine code-opkuis en toevoegen validatie-endpoint voor usecase
	19/04/15	2.75	Test- en installatie handleiding

Weektotaal		36.75
Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/04/15	2	Controller/integratietests fixen
		2	Technical debt verminderen
		3	Documentatie en een paar lastminute bugfixes
	21/04/15	3	Extra tests
	23/04/15	1	Slides presentatie deel tests
	23/04/15	3	Werken aan logging in de applicatie
	24/04/15	0.5	Kleine aanpassingen en inoefenen presentatie
		0.5	Presentatie Milestone 3
	25/04/15	0.25	Laatste aanpassingen logging voor merge met development branch

Weektotaal		15.25
Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	27/04/15	3	Toevoegen functionaliteit opvragen alle usecases die refereren naar een concept
	28/04/15	0.5	Kleine aanpassingen functionaliteit opvragen usecases die refereren naar een concept
		2.5	Begin aanpassen custom (de)serializers naar betere API
	29/04/15	2	Verderwerken aan aanpassingen custom (de)serializers
	30/04/15	1	Voorbereiden vergadering met teamleden, kleine aanpassingen
		1	Vergadering met groepsleden (verdeling werk MS 3, voorbereiding feedback, enz.)
	01/05/15	1	DAO#exists in alle DAOs
		2.5	ProjectLeader toevoegen (basic)
	02/05/15	1	ProjectLeader gebruiken in permissies
		4	TeamLeader toevoegen en gebruiken in de permissies + weg met "team analysts"
	03/05/15	3.5	Begin usecaseanalysten & deduplicatie van rowmappers
		1.5	Diagram met permissiesysteem
		5	Oplossen van problemen met paginatie/filtering --> paginatie op mapper/presentation laag met Paginated(Array)List

Weektotaal		28.5
Week 13	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	04/05/15	2.5	Verder afwerken paginatie + paginatie voor /user, /team
		1.5	Feedback milestone 3 bij professor Van Dooren
		2	Toevoegen van members aan team in het model
	06/05/15	3	Identifiers van user/team in het model laten verdwijnen
	07/05/15	3	Conceptreferenties uitbreiden naar usecase/concept/actor via PUT /project/{projectName}/{entityType}/{entityName}
		3	LoadingCache met Guava voor endpoints die ids moeten voorzien
	08/05/15	0.25	Review + kleine fixes "new api" PR
	09/05/15	3	Parameter voor projecten waar nog team aan kan worden toegevoegd, permissiefixes en transactionele interactors
		5	Misc bugfixes and improvements
	10/05/15	1	Updaten rest.json met onze eigen aanpassingen
		2	HATEOAS-vrije webmapper + refactors + kleine bugfixes
		1	Verder dedupliceren van de webmapper + constanten voor mapping modus

Weektotaal		27.25
Week 14	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	11/05/15	3.5	HATEOAS-verbeteringen met paginated list, User objecten ipv identifiers in de modelklassen Team en Project
		5	Bugfixes, code cleanup, Javadoc, sonar & wat kleine verbeteringen
	12/05/15	3	Bugfixes story generation + patch refactor
		2	Manueel testen van GUI + implementeren Conversion objecten
		2	Begin converter refactor
	13/05/15	2	Afwerken code converter refactor
		2.5	Documentatie en kleine verbeteringen converter
		2	Merge converter, kleine extra features en bugfixes
	14/05/15	3	Beginnen en boilerplatecode voor persisteren van de tasks en schedules
		2	Testen van Harm's architectuurverbeteringen + bugfixes
		1	Reviewen initiele PR planning
	15/05/15	4.5	Oplossen van enkele funky-gerelateerde problemen met processen + REST ervoor afwerken
		1.5	Recursieve HATEOAS
		2	Task endpoint for planning (#224)
		1	Kleine bugfixes en verbeteringen (o.a. ProjectAnalyst#add)
	16/05/15	1	PresentationModels voor assignment en schedule
		3	Debuggen van scheduler en gui stories/use case references
		2	Verdere verbeteringen en debugging van schedules/assignments/tasks
		3	Debuggen en testen
		1	Grondig testen van de story in de gui
		2.5	Verbeteren van het usecasekopieersysteem
	5/17/2015	1.33	Afwerken en documenteen van laatste veranderingen aan de reference lookups in de backend
		2	Geüpdatete UML en EER schema's van het volledige project
		1.5	Swagger-documentatie updaten
		2	Extra unit tests + manueel sanity testen van de GUI
	18/05/15	1	Kleine bugfixes in de identifiercaches
		2	Bugfixes en sanity testing
		1	ProjectController opsplitsen in meerdere kleinere RestControllers
		1	Pre-deadline stress and last minute bugsquashing

Weektotaal		61.33

## Titouan Vervack
Timesheets van Titouan Vervack

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/02/15	2	Inleidingsles
	15/02/15	0.5	Opzoeken DBMS
		1	Server klaarzetten
		0.5	Github beheer, issues lezen,... Opgave website kort doornemen
		1.5	Jenkins en https opzetten

Weektotaal		5.5
Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	16/02/15	0.25	Postgres installatie
		1.25	Sonar en postgres installatie/configuratie
	17/02/15	1	Teamvergadering
		1	Github integratie jenkins
	18/02/15	0.5	AngularJS tutorial
		1.75	AngularJS tutorial continuation
	20/02/15	0.5	Presentatie features en technologieën
	2/21/2015	0.5	Onderzoek github pages, administratie groepen
Weektotaal		6.75
Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	23/02/15	0.75	AngularJS tutorial afwerken
		1	Markdown -> HTML, authenticatie op /data
		3	Nanoc en andere static site generators onderzoeken/testen
	24/02/15	0.33	Got nanoc working
		0.25	Staff logins aanmaken en doormailen
		1	Backup server, read-only filesystem proberen oplossen
	25/02/15	0.67	Mailen voor serverproblemen, git branching strategy neerschrijven
		3	Herinstalleren server
	26/02/15	1.75	Introductieles Chameleon framework
		1.5	Vergadering architectuur
	27/02/15	2.75	Afwerken configuratie /data
		1	Gradle en JDK op Jenkins
Weektotaal		17
Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	02/03/15	0.75	Issues en huidige code bekijken
	03/03/15	0.5	Branches mergen, static site generation fixen, bootstrap fixen
	04/03/15	0.5	Sonarqube integratie met jenkins in orde brengen
	05/03/15	1.5	Vergadering
		0.75	Add credentials aan readme, template online zetten en jenkins aanpassen
	06/03/15	2	Add sonar overal, gradle installeren sonar errors oplossen, logging onderzoeken
	07/03/15	3	Maxime helpen met documentatie
	08/03/15	2.5	/dev configureren
		3	Onderzoek abstractie databank

Weektotaal		14.5
Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	09/03/15	1	Mergen en cleanups
	10/03/15	3.5	Abstracties DAO
		1.5	Vergadering
		1.5	Afspraak professor van Dooren
		1.5	Verder proberen /dev, slack aanmaken, sonar.xml toevoegen
		1	Swagger IO
	12/03/15	0.5	Swagger IO finaliseren
		1	Progress andere leden bekijken, alle documenten doornemen
	13/03/15	1	Proberen git submodule werkende te krijgen met jenkins
		1	Netbeans proberen te laten compileren
		1	Intellij en gradle fixen
		0.5	Stevens branch fixen, Maxime's commit fixen, interface splitsen
		3	Code lezen, bespreken interfaces, beginnen aan interfaces... heel verwarrend
		1	Mergen en dao besprekingen
		1	SonarQube herinstalleren
	14/03/15	3	Mergen en uitzoeken wat te doen
		5	Interactors implementeren
	15/03/15	0.5	Harm's branch doen compilen
		0.75	Aanpassingen voor Mathias + db aanmaken op server
		0.75	Nieuwe homepage
		0.66	PR's approven en interactors -> adapters merge
		1.16	Id dependencies oplossen
		1.33	Snapshots toevoegen en er voor zorgen dat alle sites werken op http(s)
		2.1	Errors doorgeven, workspaces, singleton kwijt raken
		1	Gradle fixen met Harm en Casper
		2.25	Laatste stukjes code, mergen, github schoonmaken
		1	Beginnen debugging, jenkins/server aanpassingen
Weektotaal		39.5
Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	16/03/15	4	Debuggen en becomentarieren code
		6	Server in orde brengen, laatste puntjes voor deadline
		0.33	Opgave lezen en issue aanmaken
	21/03/15	2.5	Jacoco opstellen en postgres terug aan de praat krijgen
		1.17	Jacoco finaliseren

Weektotaal		14
Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	23/03/15	0.5	Website laten werken op eduroam
		0.5	Presentatie Milestone 2
	24/03/15	0.75	Mergen en database opzetten voor tests op server
		0.25	Jenkins slack kanaal, nieuwe dll's mergen en toevoegen aan db
	29/03/15	1	Development draaiende krijgen
		1	Code doorlezen en HATEOAS uitdenken
		1	HATEOAS uitproberen
		0.25	HATEOAS ontwerp finaliseren

Weektotaal		5.25
Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	30/03/15	0.5	Jenkins problemen oplossen/gui opzetten
		1	Gui en devgui werkend krijgen, Casper's branch fixen op jenkins
		0.75	Sonar #test toevoegen, gradle log niveaus uitproberen
	02/04/15	4	Enum duplicatie proberen verminderen
	03/04/15	1	Null pointers in enummagic oplossen en beginnen aan jenkins debugging
		4	Oplossen van problemen met integratietests op Jenkins samen met Casper
		1	Debuggen van generic-querybuilder
	04/04/15	1	Revert enummagic
	05/04/15	0.75	Jenkins test en buid splitsen, configs kopieren
Weektotaal		14
Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/04/15	0.5	Github beheren en andere varia
		2	HATEOAS verder implementeren
		1.5	GUI bekijken en HATEOAS bestuderen
	07/04/15	1.75	HATEOAS maakt progress
		2	HATEOAS duplicatie vermijden, Jackson vindt lijsten niet leuk
	08/04/15	0.16	HATEOAS afwerken
	09/04/15	2	Online vergadering met teamleden
	12/04/15	0.5	PR's afhandelen, mergen,..

Weektotaal		10.41
Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	14/04/15	2	Databank en python script werkende krijgen #118
		0.5	#117 oplossen
	15/04/15	0.5	PR's aanmaken en becommentarieren #117 testen
		1	#121 oplossen
		1.5	dev api opzetten
	16/04/15	1	HATEOAS bugs opsporen en oplossing bedenken
		0.5	double identifiers bug oplossen
	17/04/15	0.25	PATCH links fixen
		1	Jenkins en HATEOAS aanpassingen
		1.75	Add all HATEOAS links
	18/04/15	1.5	Jenkins en sonar fixen, gui's online krijgen

Weektotaal		11.5
Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	23/04/15	0.25	Slides maken, korte voorbereiding
	24/04/15	0.5	Presentatie

Weektotaal		0.75
Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	30/04/15	1	Vergadering
	02/05/15	0.5	PR's en jenkins
	02/05/15	2	Beginnen planning
	03/05/15	1	Javadoc toevoegen
		4	Planning aanpassen en verder ontwikkelen

Weektotaal		8.5
Week 13	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	08/05/15	1	Gebruikershandleiding herlezen en verbeteren
		0.25	Nieuwe javadoc
	09/05/15	2	Planning
	10/05/15	4	Planning, abstractie's proberen overwinnen

Weektotaal		7.25
Week 14	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	11/05/15	2	Planning: extra zaken toevoegen in allerlei klassen als voorbereiding
	12/05/15	3.5	Planning communicatie van rest naar executor
		3.5	Ontwerp algoritme mits alle problemen
	13/05/15	4.5	Refactoring scheduling
		1.5	Meer refactoring, vooral de Executor en wat hij nodig heeft
		4	Bug fixing, toevoegingen aan Schedule (merge)
	14/05/15	3	Meer bug fixing en vastlopen op databanken
		4	Afwerken scheduling
		2	Debuggen scheduling
		2	Verder debuggen scheduling
		2	Reviewing PR, discussing PR off and on,..
	15/05/15	1	Task spliting en workdays
	16/05/15	2	Quickfixes scheduling
		3	Laatste bugfixes scheduling
	17/05/15	0.5	Fix getAnalyst endpoint
		0.5	Hotfixing some issues with scheduling
		0.3	Bugs do seem to adore me
		1.5	Fixing bugs hotfixing here and there
		0.5	Bug
		2	Schedule final fixes
	5/18/2015	2	Werken aan presentatie
Weektotaal		45.3

## Harm Delva
Timesheets van Harm Delva

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/02/15	2	Bekijken verschillende frameworks
	14/02/15	2	Documentatie opzoeken, Spring/AngularJS
	15/02/15	4	Uittesten Spring
	15/02/15	0.5	Invullen timesheets

Weektotaal		8.5
Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	16-2-2015	1.5	AngularJS tutorial
	17-2-2015	1	Vergadering 1
	18-2-2015	1	Laatste deel AngularJS tutorial
	2/19/2015	0.5	Schrijven mail gekozen frameworks
	2/19/2015	0.5	Zoeken naar autocomplete libraries
	2/19/2015	2	Uitzoeken hoe consistentie in termen gecontroleerd wordt
	2/22/2015	1.5	Uitzoeken op welk woord de caret staat in een textfield

Weektotaal		8
Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	23-2-2015	0.50	Timesheets + Doodles
	24-2-2015	1.50	Op avontuur met spring data
	24-2-2015	3.50	Begin van Persistente laag aanleggen
	25-2-2015	1.50	Bekijken video + Opzoeken extra uitleg (architectuur)
	26-2-2015	1.5	Info sessie Chameleon
	26-2-2015	1.50	Vergadering 2
	26-2-2015	0.50	Uitschrijven snelle draft klassenlijst
	1-3-2015	1.00	Depencies tussen layers op orde krijgen
	3/1/2015	2	Excepties tussen lagen
	3/1/2015	2	Begin van klassendiagram met lagen + sequentiediagram
Weektotaal		15.50
Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	5-3-2015	1.50	Vergadering 3
	5-3-2015	1.50	Hopelijk afwerken deel UML (Concept)
	7-3-2015	2.50	Uitpluizen werking Funky/Chameleon
	8-3-2015	5.00	Verder uitpluizen Chameleon, helpen met DAO's plannen

Weektotaal		10.50
Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	9-3-2015	2.00	Funky proberen werkend te krijgen
	9-3-2015	2.00	Voorbereiden feedback moment
	10-3-2015	1.50	Vergadering 4
	10-3-2015	1.00	Feedback prof
	10-3-2015	4	DocumentScanners eindelijk levend krijgen
	10-3-2015	2.00	Uitschrijven werkomschrijving
	11-3-2015	1.25	Werk delegeren
	12-3-2015	1.25	Update werkverdeling/werkomschrijving
	3/12/2015	4	Pijnlijke realisatie dat de DocumentScanner nog niet werkt
	3/13/2015	8	Werkende DocumentScanner die past bij ons project, delegeren
	3/14/2015	6	Werken aan model klassen (serializatie), genieten van de API
	3/15/2015	6	Helpen debuggen, begin van nieuwe UML

Weektotaal		39.00
Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	21-3-2015	3.00	Werken aan de presentatie
	22-3-2015	2.00	Opzoeken werking OAuth 2

Weektotaal		5.00
Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	23-3-2015	0.50	Presentatie
	23-3-2015	0.50	Id's halen uit de entities
	25-3-2015	1.50	Voorbereiden nieuwe UseCases
	3/26/2015	1	Meeting met professor Van Dooren
	3/26/2015	0.5	Vergadering 5
	3/26/2015	1	Problemen oplossen met local config
	3/27/2015	5	Ontkoppelen van Adapterlaag
	3/28/2015	1.5	Debuggen
	3/28/2015	1.5	Merge conflicts oplossen
	3/28/2015	3	Meer ontkoppeling, UsecaseEntity
	3/29/2015	6	Stories generaten

Weektotaal		22.00
Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	3-4-2015	3.00	Stories generaten
	4-4-2015	6.00	Opnieuw beginnen aan stories generaten
	5-4-2015	7.00	Afwerken van story functionaliteit

Weektotaal		16.00
Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	6-4-2015	2.00	Javadoc
	9-4-2015	2.00	Online vergaderen
	11-4-2015	2.00	Simpele testcode voor de story generator
	11-4-2015	6.00	Opkuisen van de architectuur, adapterlaag
	12-4-2015	7	Optionals in de adapterlaag

Weektotaal		19.00
Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13-4-2015	8.00	Nieuwe UsecaseEntities + serialisatie
	14-4-2015	0.75	Branches mergen
	4/14/2015	5.00	Debuggen van deserialisatie
	15-4-2015	5.00	Meer debuggen van deserialisatie
	16-4-2015	4	Nog meer debuggen van deserialisatie
	16-4-2015	4.00	Wegwerken van EntityType enum
	4/17/2015	2	Debuggen van serialisatie
	17-4-2015	6.00	Verhuizen van hardcoded entries naar xml config
	4/18/2015	2	Bug fixes
	4/19/2015	2	Bug fixes
Weektotaal		38.75
Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	23-4-2015	1.50	Voorbereiden presentatie
	24-4-2015	0.50	Presentatie milestone 2

Weektotaal		2.00
Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	30-4-2015	1.00	Vergaderen
	1-5-2015	7.00	Implementeren van nieuwe API

Weektotaal		8.00
Week 13	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	4-5-2015	1.00	Feedback moment
	4-5-2015	7.00	Debuggen nieuwe API
	5-5-2015	2.00	Afwerken nieuwe API
	5-5-2015	4.00	Plannen nieuwe story generator
	7-5-2015	6	Implementeren nieuwe story generator
	9-5-2015	1.00	Fixing stuff
	9-5-2015	0.50	Mooiere serialisatie stories
	9-5-2015	6.00	Refactoring
	5/10/2015	4	Refactoring afwerken

Weektotaal		31.50
Week 14	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	11-5-1025	5.00	Bugs pletten
	11-5-2015	1.00	Code quality in refactoring branch
	12-5-2015	1.00	Feedback moment
	12-5-2015	6.00	Refactoring model laag
	13-5-2015	7	Refactoring & Merging
	13-5-2015	1.00	Actor System automatisch toevoegen
	14-5-2015	1.50	Code quality
	15-5-2015	2.00	Task endpoint
	5/15/2015	1	Helpen debuggen
	5/16/2015	2	References debuggen
	5/17/2015	6.5	Werken aan de presentatie
	5/18/2015	7	Werken aan de presentatie, demo werkend krijgen
Weektotaal		41.00

## Jens Spitaels
Timesheets van Jens Spitaels

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/02/15	2	Inleidingsles
	15/02/15	2	Opzoeken verschillende technologieën en voor/nadelen afwegen.

Weektotaal		4
Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	16/02/15	1	Javascript tutorial, opfrissen Javascript
	17/02/15	1	Vergadering
	18/02/15	1	AngularJS tutorial
	19/02/15	1.5	AngularJS tutorial
	19/02/15	0.5	Presentatie voorbereiden
	20/02/15	0.5	Presentatie

Weektotaal		5.5
Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	24/02/15	1	Git Tutorial
	26/02/15	1.75	Infosessie
	26/02/15	1.5	Vergadering
	26/02/15	1.5	UML-diagram maken
	27/02/15	0.5	UML-diagram verder afwerken
	03/01/15	1	Eclipse(+plugins), juiste frameworks installeren

Weektotaal		7.25
Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	02/03/15	2	Nadenken over Parser + voorstel usecasestring
	03/03/15	1.5	Use-cases schrijven
	04/03/15	1.5	Use-cases schrijven
	05/03/15	1.5	Vergadering met teamleden
	07/03/15	0.5	Opzoekingswerk component/module overview
	08/03/15	2	Component/module overview maken

Weektotaal		9
Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	10/03/15	6	Vergadering + DAO
	11/03/15	8	Converter en ReferentieObjecten
	12/03/15	4	Converter
	13/03/15	8	Converter en ReferentieObjecten
	14/03/15	1.5	Models
	15/03/15	10	Documentatie + Testen
Weektotaal		37.5
Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	16/03/15	6	Documentatie + Testen
	22/03/15	1	Presentatie voorbereiden

Weektotaal		7
Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	23/03/15	0.5	Presentatie
	26/03/15	0.5	Vergadering
	29/03/15	2	Beginnen werken aan GUI

Weektotaal		3
Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	30/03/15	4	Angular requests voor Usecases
	02/04/15	1.5	Vergadering met Mathias en Steven over GUI
	02/02/15	4	JUnit tests endpoints
	05/04/15	5	Gui usecases

Weektotaal		14.5
Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	06/04/15	4	Gui usecases
	08/04/15	2	Vergadering
	12/04/15	2	App lokaal installeren

Weektotaal		8
Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/04/15	8	Gui
	14/04/15	8	Gui
	15/04/15	3	Gui
	16/04/15	8	Gui
	17/04/15	8	Gui
	18/04/15	7	Gui
	19/04/15	8	Gui
Weektotaal		50
Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	20/04/15	6	Afwerken tot deadline
	23/04/15	1	Presentatie voorbereiden
	24/04/15	0.5	Presentatie

Weektotaal		7.5
Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	30/04/15	1	Vergadering
	01/05/15	6	Verwerken feedback GUI
	02/05/15	7	Verwerken feedback GUI
	03/05/15	5	Verwerken feedback GUI

Weektotaal		19
Week 13	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	09/05/15	9	Verwerken feedback GUI
	10/05/15	10	Verwerken feedback GUI

Weektotaal		19
Week 14	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	11/05/15	5	Verwerken feedback GUI
	12/05/15	6	Verwerken feedback GUI
	15/05/15	11	Planning in GUI
	16/05/15	1	Bespreking
	17/05/15	10	Afwerking
	18/05/15	7	Demo

Weektotaal		40

## Mathias De Brouwer
Timesheets van Mathias De Brouwer

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/02/15	2	Inleidingsles
Weektotaal		2
Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	2/16/2015	1	Opgave op basis van inleidingsles opnieuw doornemen
	2/16/2015	2	Opzoeken van de verschillende technologieën + bekijken voor- en nadelen
	2/16/2015	1.25	Verkenning Spring & Gradle
	2/17/2015	0.5	Voorbereiding samenkomst
	2/17/2015	1	Samenkomst (bespreking features en technologieën)
	2/19/2015	1.5	Herwerking & opmaak slides voor presentatie + voorbereiding presentatie
	2/19/2015	1.5	Javascript Tutorial
	2/19/2015	1.25	AngularJS Tutorial
	2/20/2015	0.5	Presentatie features & technologiekeuzes
Weektotaal		10.5
Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	2/23/2015	2.25	AngularJS Tutorial (vervolg)
	2/23/2015	1.75	AngularJS zelfstandig verder inoefenen
	2/25/2015	0.5	Grondig doornemen opgave Milestone 1 + voorstel REST API
	2/26/2015	1.75	Introductieles Chameleon framework
	2/26/2015	1.5	Vergadering (bespreking architectuur)
	2/28/2015	1.5	Git Tutorial
	2/28/2015	1.5	Spring Tutorials
	2/28/2015	1	Bekijken YouTube-video Robert Martin + lezen over “The Clean Architecture”
Weektotaal		11.75
Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	3/2/2015	1	Frameworks Funky en Chameleon in Eclipse installeren
	3/2/2015	0.75	Bestuderen UML klassen- en sequentiediagrammen voor Concept
	3/2/2015	2.5	Bestuderen structuur en klassen van Funky en Chameleon framework
	3/3/2015	2	Use-cases opzetten (template + eerste use-cases schrijven)
	3/3/2015	0.75	Bestuderen code DAO-base
	3/3/2015	1	Nieuw gemaakte use-cases toevoegen (uniform maken) + volgende use-cases schrijven
	3/4/2015	1.5	Verderwerken aan de use-cases
	3/5/2015	1.5	Samenkomst: bespreking UML-diagrammen + taakverdeling
	3/7/2015	3	Use-cases uniform maken, enkele use-cases uitbreiden + laatste use-cases toevoegen en afwerken. Uitzoeken voor omzetting word naar html en conversie doen.
	3/8/2015	1.5	Bestuderen aanpassingen UML Concepts en Actors + UML voor Projects opstellen
	3/8/2015	1	EER diagram database maken
Weektotaal		16.5
Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	3/9/2015	1	Project UML afwerken
	3/10/2015	1.5	Vergadering
	3/10/2015	2	ProjectDAO (bleek achteraf onnodig werk)
	3/11/2015	2	Lezen werkomschrijving + bestuderen Funky voorbeeld van Harm
	3/11/2015	4	Verder Spring uitzoeken en uittesten + start implementatie REST laag
	3/11/2015	1	Samenvoegen eigen REST deel met REST-skelet van Casper
	3/12/2015	2	Implementatie REST laag
	3/12/2015	3	Implementatie REST laag (vervolg)
	3/13/2015	2.5	Implementatie REST laag (vervolg)
	3/13/2015	1.5	Afwerking REST laag
	3/13/2015	2	Bestuderen code teamleden + overleg met teamleden over model-klassen en PresentationModel
	3/14/2015	1	Bewerken Result klasse, pushen REST laag + bespreking
	3/14/2015	1	Jackson uitzoeken en uittesten
	3/14/2015	2	Jackson Converter + Model klassen
	3/14/2015	1	Model klassen (vervolg)
	3/14/2015	2.5	Conform maken Adapter en REST laag (opvangen Exceptions + Result klasse finaliseren)
	3/14/2015	1.25	Adapter en REST laag samenvoegen + Model klassen updaten (en alles pushen)
	3/14/2015	0.75	JsonView annotatie testen + overleg over Spring PresentationModel
	3/15/2015	2.5	Implementatie PresentationModel (en bijhorende Adapter aanpassingen etc)
	3/15/2015	1.5	Aanpassingen Adapter klassen (omvorming GetAll en Find tot 1 methode)
	3/15/2015	0.75	Nieuwe /model klassen inbedden in Adapter klassen + resultaat van deze voormiddag pushen
	3/15/2015	2	Verderwerken aan testklassen REST van Jens
	3/15/2015	0.5	Controle REST parameter types in RestControllers
	3/15/2015	2	Kleine aanpassingen (PUT naar PATCH, TODO's fixen, Exception en Results controleren, update UsecasePresentationModel en UsecaseEntity)
Weektotaal		41.25
Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	3/16/2015	3.5	Debugging + Javadoc schrijven
	3/16/2015	6	Deadline day: afwerken documentatie (UML klassendiagrammen scheiden en opmaken + UML sequentiediagrammen maken)
	3/20/2015	0.5	Research voor presentatie + opzetten presentatie op Google Docs + issue aanmaken
	3/21/2015	3	Code Milestone 1 nog eens volledig doornemen: code die ik zelf niet geschreven of actief aan meegewerkt heb begrijpen & onvolledigheden/fouten/vreemde dingen oplijsten
	3/21/2015	2	Lezen opgave Milestone 2 + nadenken over features (o.a. research over HATEOAS) + bestuderen aanpassingen aan Chameleon framework + bekijken van alle testcode
	3/21/2015	0.5	Opmaak en animaties in presentatie steken
	3/22/2015	0.5	Nakijken + voorbereiden presentatie
Weektotaal		16
Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	3/23/2015	1	Voorbereiden presentatie (eigen deel inoefenen)
	3/23/2015	0.5	Presentatie Milestone 1
	3/26/2015	0.5	Vergadering (bespreking feedback + taakverdeling)
	3/28/2015	1.5	Herneming AngularJS + testen van http request met Angular
	3/29/2015	2	Problemen met http request oplossen + applicatie lokaal opzetten (installatie PostgreSQL etc.)
	3/29/2015	4.5	Basic zaken lokaal testen met Angular + Jens helpen met applicatie lokaal op te zetten + verder testen met Angular
Weektotaal		10
Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	3/30/2015	3.75	Verder testen van alle REST requests via Angular + issues met CORS opgelost krijgen (om lokaal te kunnen testen)
	3/30/2015	5	Testen van alle endpoints met Angular voltooien + functionaliteit voor dynamisch toevoegen en verwijderen van array-elementen in de GUI uitzoeken
	3/31/2015	1	Usecase endpoint tests van Jens bij andere tests voegen (+ consistent maken) en testen
	3/31/2015	3	Verderwerken aan project explorer GUI + overleg met Steven + Bootstrap uittesten
	3/31/2015	1.5	Kleine verdere aanpassingen aan project explorer + custom directive / ng-include proberen introduceren
	4/1/2015	9	Routing setup van Angular project + importeren project explorer en project details pagina’s
	4/2/2015	1.5	Vergadering met Steven en Jens (GUI-team)
	4/3/2015	2	GUI-werk: Usecase form
	4/4/2015	6	GUI-werk: Usecase form (vervolg)
	4/5/2015	2	GUI-werk: kleine fixes (navigatie in usecase form, column widths etc.)
	4/5/2015	4	GUI-werk: aanmaak login- en registreer-form
Weektotaal		38.75
Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	4/6/2015	0.75	GUI-werk: update usecase details + mogelijkheid tot routing specifieke css toevoegen
	4/9/2015	2	Online vergadering
	4/12/2015	2	Nieuwe versie van app lokaal doen draaien (o.a. problemen met authenticatie proberen oplossen)
Weektotaal		4.75
Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	4/13/2015	3.5	GUI-werk: Verplaatsen controllers naar aparte files + uitwerken login- en registreerfunctionaliteit (introductie services)
	4/13/2015	5.5	GUI-werk: Verder uitwerken services + bespreking HATEOAS met Jens + schrijven usecase parser (omzetten form input naar http post request-body structuur)
	4/14/2015	5	GUI-werk: Toevoegen concept form (bij usecase create) + logout functionaliteit + uitwerken oplossing voor gebruik timeout function met Jens
	4/14/2015	3.5	GUI-werk: Toevoegen team functionaliteit
	4/15/2015	3	GUI-werk: aanmaak ‘update admin page’ + plan opstellen Jens van hoe we permissiesysteem in GUI gaan verwerken
	4/15/2015	5.5	GUI-werk: uitwerken volledige permissiesysteem in GUI (o.a. aanmaak nieuwe pagina’s met aparte routes, verfijnen bestaande permissies in GUI & admin en analyst acties specifiek gaan voorzien)
	4/15/2015	1.5	GUI-werk: kleine updates en bugfixes uitvoeren aan permissiesysteem
	4/16/2015	8	GUI-werk: Mergen van feature/gui-nav branch in feature/gui branch + Bootstrap dialogs uitzoeken + alle controllers van error handling voorzien (m.b.v. Bootstrap dialogs)
	4/16/2015	2	GUI-werk: code cleanup + HATEOAS-bespreking met Jens (alle controllerklassen overlopen en hierbij lijst opstellen van links die aanwezig zouden moeten zijn)
	4/17/2015	1	GUI-werk: Bespreking met Jens over invoegen HATEOAS + verhuizen services naar aparte files
	4/18/2015	3	GUI-werk: GUI volledig op HATEOAS doen werken (alle hard coded links wegwerken)
	4/18/2015	1	GUI-werk: Input validation toevoegen bij de verschillende inputvelden
	4/18/2015	1	GUI-werk: Code cleanup en formatting uitzoeken
	4/18/2015	4.5	GUI-werk: Create usecase form werkend krijgen
	4/19/2015	3.5	GUI-werk: update usecase form werkend krijgen
	4/19/2015	2	GUI-werk: gebruik van spaties in namen projects, concepts, usecases en actors toelaten
	4/19/2015	1.5	GUI-werk: error handling + usecase validatie toevoegen
Weektotaal		55
Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	4/20/2015	7	GUI-werk: Deadline Day (exporteren van usecases toevoegen + update commentaar + laatste fixes voor deadline)
	4/21/2015	0.5	Invullen self & peer assessment
	4/23/2015	0.5	GUI-slides voor presentatie Milestone 2
	4/23/2015	0.5	Opmaak en animaties in presentatie Milestone 2 steken + eigen deel voorbereiden
	4/24/2015	0.5	Presentatie Milestone 2
	4/25/2015	1.5	GUI-werk: back-navigatie verder uitzoeken + updates aan usecase form op basis van feedback uitvoeren
Weektotaal		10.5
Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	4/29/2015	1	GUI-werk: verwerking feedback + opstellen mail
	4/29/2015	1	GUI-werk: structuur en gebruik css-files updaten
	4/30/2015	1	Vergadering
	5/1/2015	1	GUI-werk: uitzoeken HTML en JS file formatting
	5/1/2015	6	GUI-werk: verwerking feedback (consistentie voorzien tussen zelfgeschreven usecases en werking van de GUI – combinatie van usecases herschrijven en GUI updaten)
	4/2/2015	6	GUI-werk: verwerking feedback + alle pagina’s (behalve usecase form) restylen (o.a. alles centreren m.b.v. bootstrap en eigen css)
	4/2/2015	1	GUI-werk: usecase form restylen + updaten op basis van feedback (opsplitsen in 2 delen)
	4/3/2015	0.5	GUI-werk: usecases overlopen + bootstrap dialogs overal consistent maken
	4/3/2015	4.5	GUI-werk: bespreking nieuw permissiesysteem met Casper + frontend paginering op usecases/actors/concepts toevoegen + probleem met backend paginering/filtering onderzoeken
	4/3/2015	1.5	GUI-werk: fix bug in paginering + toevoegen zoekfunctie bij ‘add users to team’ + zoekfunctie in navigatiebalk ook laten werken voor ‘all-users’-pagina
Weektotaal		23.5
Week 13	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	5/4/2015	2	GUI-werk: concept en usecase form validation + update GUI op master zetten
	5/9/2015	9.5	GUI-werk: updaten GUI met nieuwe permissiesysteem
	5/10/2015	10.5	GUI-werk: updaten GUI met nieuwe permissiesysteem + verwerking nieuwe feedback + updaten usecase creation op basis van nieuwe api
Weektotaal		22
Week 14	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	5/11/2015	7.5	GUI-werk: usecase form (create afwerken & update ondersteunen op basis van nieuwe api) + references overal ondersteunen (nu ook in flowconditions en pre/postconditions) + verwerken feedback Maxime
	5/12/2015	1	GUI-werk: updaten leader request (id naar email) + toevoegen van 1e deel van de beschrijvende errors (bij conflicts)
	5/13/2015	3.5	GUI-werk: kleine aanpassingen op basis van To Do lijst
	5/14/2015	5.5	GUI-werk: beschrijvende errors overal toevoegen + hateoas mappen aanpassen + references overal in usecase form toelaten + stories pimpen
	5/15/2015	1.5	GUI-werk: references updaten in usecase form + references toevoegen in concept forms
	5/16/2015	5	GUI-werk: opkuis general-controller.js + introductie Nav-service (om back-button volledig functioneel te krijgen)
	5/16/2015	1	GUI-werk: reference checking updaten naar nieuwe api
	5/16/2015	5	GUI-werk: bespreking met Jens + manuele merge van planning-code van Jens + overleg stories met Steven + updaten parser voor stories
	5/17/2015	2	GUI-werk: PR van Steven bekijken en mergen + laatste aanpassingen aan stories + nog enkele kleine updates
	5/17/2015	1.25	GUI-werk: kleine schedule- en navigatieaanpassingen + mergen van schedule-code in gui-branch met Jens + merge van GUI naar development-branch
	5/17/2015	0.75	GUI-werk: enkele bugfixes + process uit usecase-form verwijderen
	5/17/2015	3	GUI bugfixes + backend code rest- en adapterlaag bekijken
Weektotaal		37
Week 15	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	5/18/2015	0.5	GUI-werk: paar laatste bugfixes + todo’s en logs verwijderen
	5/18/2015	7	Demo presentatie voorbereiden

Weektotaal		7.5

## Maxime Fernandez Alonso
Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	2/13/2015	2	Inleidingsles
	2/15/2015	1.5	Opzoeken en bespreken van voor- en nadelen verschillende technologieën

Weektotaal		3.5
Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	2/16/2015	4	Tutorial AngularJS
	2/18/2015	4	Maken van Mockup voor op de presentatie van 20/02/15
	2/20/2015	0.5	Presentatie
	2/21/2015	1	Markdown bekijken + opzetten /data

Weektotaal		9.5
Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	2/26/2015	1.5	Infosessie Funky
		1.5	Vergadering over architectuur
	2/28/2015	2	Klassendiagram Funky, inzicht in structuur krijgen
		1	Klassendiagram Funky

Weektotaal		6
Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	3/5/2015	1.5	Vergadering
	3/6/2015	4	Usecases op /data (algemeen)
	3/9/2015	1	Usecases op /data (gemaakte usecases staan online)
		1	Deployment diagram start
		1.5	Deployment diagram resume

Weektotaal		9
Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	3/10/2015	1.5	Vergadering
	3/11/2015	2	Knoeien met nanoc voor /Data
		0.5	Bekijken documentatie
	3/12/2015	0.75	Spring bekijken
		0.75	Knoeien met nanoc voor /Data
		2	nakijken code van teamleden
	3/13/2015	1	Rest api op /data
		1.5	Adaptercode nakijken
		1.5	JavaDoc in Development Branch
	3/14/2015	1	diagrammen nakijken
		4	JavaDoc in Development Branch
	3/15/2015	2.5	javadoc /persistence
		1	javadoc /bean
		2	javadoc /persistence

Weektotaal		22
Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	3/16/2015	5	javadoc /model + /persistence + delegeren groep javadoc
		5	javadoc afwerken + /data up-to-date brengen met diagrams & documents
	3/21/2015	1	Bekijken + overwegen features voor milestone 2
		1	imagelinks + verbeteren tekst /data
		0.5	aanpassingen + overleg presentatie milestone 1

Weektotaal		12.5
Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	3/23/2015	1	voorbereiden presentatie Milestone 1
		0.5	presentatie Milestone 1
	3/26/2015	0.5	Vergadering
	3/29/2015	2.5	TeamDAOImpl + queryBuilder, start van TeamMember

Weektotaal		4.5
Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	3/30/2015	3	Afwerken TeamMember implementaties in TeamDAOImpl
		3	EntityDAOImpl herimplementeren adhv querybuilders
	3/31/2015	2	ProjectDAOImpl herimplementeren adhv querybuilders + beginnings javadoc on querybuilders & co.
	4/2/2015	1.5	daoImpl voor project_analyst en team_project tables
		3	Generic querybuilders + mergen/fixen met alle tables
	4/3/2015	2.5	Pull requests en merge conflicts fixen (enum-magic, fix/team-project, ..)
	4/4/2015	1	Pull request bekijken en fixen (team endpoints)
		0.5	pull requestjes fixen
	4/5/2015	1.5	teamproject-projectanalyst interactors impl
		2	merge conflicts fixen + adapters implementeren (teamproject en projectanalyst)
		0.5	pull requests overlezen en fixen

Weektotaal		20.5
Week 9	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	4/6/2015	1	Pull Requests bekijken en becommentariëren
	4/7/2015	0.5	Pull Request bekijken en bcommentariëren
		3	Begin grote opkuis JAVADOC, package Adapter gedaan
		1.5	JAVADOC packages bean & converter
	4/8/2015	1.5	JAVADOC package funky
		3.5	JAVADOC package interactor
		1	Correcties javadoc op vorige packages (bij merge)
	4/9/2015	2	Vergadering met de groep
		2	Op orde stellen van geschreven JAVADOC zodat er geen warnings of errors meer worden gegenereerd
		1	JAVADOC package model
		3	JAVADOC package persistence (.factory, .jdbc)
	4/10/2015	1.5	JAVADOC persistence package afwerken
		2	JAVADOC rest & util packages + verbeteren foutjes
	4/11/2015	0.5	PR bekijken en authorizen
	4/12/2015	0.5	PR bekijken en authorizen

Weektotaal		24.5
Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	4/14/2015	0.5	PR bekijken en authorizen
		2	projects en actors blobs impl
	4/15/2015	2.5	proberen fixen fouten in post-project-as-blob branch
		1.5	PR's checken + verbeteren foutjes in eigen PR (identifiers van route aanpasse etc.)
	4/16/2015	0.5	PR checken + authorizen
		1.5	zoeken naar een vreemde fout doorgegeven door het gui-team. (missing id's, fout in interactor)
	4/18/2015	2.5	Import Usecase endpoint impl + JAVADOC
		1.5	check PR endpoints Stories+usecase import & JAVADOC
	4/19/2015	3.5	Beginsels Gebruikershandleiding

Weektotaal		16
Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	4/20/2015	3	Verderwerken gebruikershandleiding, tekst en refs
		1.5	afwerken gebruikershandleiding, updates gui (nieuwe imgs)
		1.5	up-to-date maken van, de /data website (documents en diagrams + fix voor diagram links)
	4/23/2015	1.5	maken presentatie milestone 2
	4/24/2015	1	bewerken + voorbereiden presentatie milestone 2
		0.5	presentatie milestone 2
	4/25/2015	2	informatie verzamelen over GUI en gebruikershandleiding door mensen beide te laten gebruiken
		0.75	informatie over GUI bundelen en overmakena an GUI-team
		2	informatie over gebruikershandleiding bundelen en handleiding aanpassen

Weektotaal		13.75
Week 12	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	4/27/2015	1	fixen links van refs in gebruikershandleiding
	4/28/2015	1	reflinks in gebruikershandleiding groter maken (6 -> sectie 6)
		2.5	lezen feedback over UI + gebruikershandleiding & verbeteren handleiding incl capitals in links
	4/30/2015	1	vergadering
	5/1/2015	1.5	Overlopen feedback + checken handleiding en GUI
	5/3/2015	2.5	Upgraden en updaten gebruikershandleiding

Weektotaal		9.5
Week 13	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	5/4/2015	1	updaten gebruikershandleiding
		0.5	Lezen Feedback Annick + opgelet hoofdlettergevoelig
		1	PR's
	5/5/2015	1.5	begin uitleg navbar+create_usecase (gebruikershandleiding)
	5/6/2015	1.5	pages + uitleg usecase creation (gebruikershandleiding)
	5/7/2015	8	upgrading to permission-based handleiding
	5/8/2015	1	PR's
	5/9/2015	1	handleiding
		1	PR's
		0.75	nieuwe endpoint (eligible analysts)
	5/10/2015	1.5	PR's

Weektotaal		18.75
Week 14	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	5/11/2015	5	Updaten gebruikershandleiding naar nieuwe gui
		2	testen van nieuwe gui, zoeken naar bugs
		1	Bijstaan GUI-team ivm permissies
	5/14/2015	2	PR stories authorizen
	5/15/2015	0.75	verschillende PR's authorizen
		1	Helpen GUI-team met logica
	5/16/2015	1.5	Finale presentatie voorbereiden
		1	nieuwe usecases op /data
		0.75	helpen gui-team met logica
	5/17/2015	2	In orde maken /data webpagina
		1.5	testen van gui, zoeken naar bugs en bugs mede delen
		10	Upgraden gebruikershandleiding met alle nieuwe screenshots + uitleg over scheduling + stories
	5/18/2015	1	feedback presentatie
		0.5	trachten schedule bug te fixen
		2	handleiding vervolledigen
		5	Opstellen en voorbereiden finale presentatie

Weektotaal		37

## Steven Van Maldeghem
Timesheets van Steven Van Maldeghem

Week 1	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	13/02/15	0	Afwezig wegens ziekte
Weektotaal		0
Week 2	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	2/17/2015	0.5	Bedenken features
	2/18/2015	1.5	Analyseren verschillende frameworks
	2/19/2015	0.5	Tutorial Javascript
	2/19/2015	0.5	Presentatie voorbereiden
	2/20/2015	0.5	Presentatie
Weektotaal		3.5
Week 3	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	2-26-2015	1.75	Infosessie
	2-26-2015	1.5	Vergadering 2
	2-27-2015	1	AngularJS Tutorial
	2-28-2015	1.5	Analyse Chameleon/Funky Framework
	1/3/2015	0.5	Voorbereiding parser implementatie
Weektotaal		6.25
Week 4	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	5-3-2015	1.50	Vergadering 3
	7-3-2015	2.00	Funky Framework Analyze
	8-3-2015	2.50	Funky Framework Analyze
Weektotaal		6.00
Week 5	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	9-3-2015	4.00	Use Case Implementatie Funky
	10-3-2015	1.50	Vergadering 4
	11-3-2015	6.00	Implementatie Adapterlaag
	12-3-2015	5.00	Implementatie Adapterlaag + code becommentariëren
	12-3-2015	1	Update UML + kleine aanpassing adapter
	13-3-2015	5.00	Adapter laag (Concept, Project en Actor)
	14-3-2015	4.00	Verandering architectuur, generic Adapter
	14-3-2015	1.00	Commentaar (javadoc)
	3/14/2015	3	Model (Usecase, Flows etc) impl
	3/14/2015	11	Model/Adapter/junit/algemeen werk
Weektotaal		41.50
Week 6	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	16-3-2015	1.00	Javadoc /Adapter
	16-3-2015	3.00	Javadoc /Interactors
	16-3-2015	1.00	Code tweaks
	16-3-2015	3.00	project klaarstomen voor deadline
Weektotaal		8.00
Week 7	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	26-3-2015	1.00	Meeting met professor Van Dooren
	26-3-2015	0.50	Vergadering 5
	3/29/2015	2	AngularJS herhaling
	3/29/2015	2	Postgres installatie fail (dank aan Casper voor uiteindelijke fix)
Weektotaal		5.5
Week 8	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	3/30/2015	6.00	bootstrap + angularjs (Project, GUI #73)
	3/31/2015	7.00	Actors + Concept toegevoegd aan projects (GUI #73)
	4/1/2015	8	GUI functionaliteit (structuur aanpakken + directive + debug) #73
	4/2/2015	8.5	Filters, directive implementeren, nav bar (GUI #73)
	4/2/2015	1.5	Vergadering GUI
Weektotaal		31.00
Week 10	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	4/13/2015	3	GUI: nav bar fixen (#73)
	4/14/2015	20	GUI algemeen (live concepts, autofocus, search in nav, controller opt)
	4/16/2015	12	GUI algemeen
	4/18/2015	6	GUI
	4/19/2015	6	js documentatie
	4/19/2015	4	inline concept preview attempt (feature moved to milestone 3)
Weektotaal		51
Week 11	Datum	Aantal uren	Beschrijving
	4/20/2015	3	project klaar maken voor deadline milestone 3
	4/20/2015	0.5	Peer evaluation
	24-4-2015	3.5	Presentatie + voorbreiding
Weektotaal		7
Week 12
	N/A	0	Afwezig wegens Projecten en lessen in master.
Weektotaal		0
Week 13
	5/9/2015	5	Versie updaten + voorbereiding stories.
	5/10/2015	8	Stories
Weektotaal		13
Week 14
	5/11/2015	5	Vervolg stories
	5/12/2015	3	Vervolg stories
	5/13/2015	6	Stories afwerken + minor bug fixes
	5/14/2015	3	Debugging (css, stories)
	5/14/2015	4	implementatie nested concept + beginnen aan dropdown extenden
	5/15/2015	10	References en stories afwerken
	5/16/2015	8	references completion anywhere in sentence
	5/16/2015	3	bugfixes + fixing focus and dropdown
	5/17/2015	10	fixing gui details (info, usecase -> use case refractor + pull requests)
	5/18/2015	5	documentatie js
	5/19/2015	6	Voorbereiding presentatie en demo + last min bugs

Weektotaal		63

## Totaal
Naam	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8	Week 9	Week 10	Week 11	Week 12	Week 13	Week 14	Totaal
Casper Van Gheluwe	5.5	11.25	11.75	11.5	40.8	22	25.5	36	35.25	36.75	15.25	28.5	27.25	61.33	368.63
Harm Delva	8.5	8	15.5	10.5	39	5	22	16	19	34.75	2	8	31.5	41	260.75
Mathias De Brouwer	2	10.5	11.75	16.5	41.25	16	10	38.75	9	55	10.5	23.5	22	44.5	311.25
Steven Van Maldeghem	0	3.5	6.25	6	41.5	8	5.5	31	0	51	7	0	13	63	235.75
Titouan Vervack	5.5	6.75	17	14.5	39.5	14	5.25	14.5	10.41	11.5	0.75	8.5	7.25	45.3	200.71
Jens Spitaels	4	5.5	7.25	9	37.5	7	3	14.5	8	50	7.5	19	19	40	231.25
Maxime Fernandez Alonso	3.5	9.5	6	9	26	12.5	4.5	20.5	24.5	16	13.75	9.5	18.75	37	211

Totaal groep per week	29	55	75.5	77	265.55	84.5	75.75	171.25	106.16	255	56.75	97	138.75	332.13	1819.34

Naam	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8	Week 9	Week 10	Week 11	Week 12	Week 13	Week 14
Casper Van Gheluwe	5.5	16.75	28.5	40	80.8	102.8	128.3	164.3	199.55	236.3	251.55	280.05	307.3	368.63
Harm Delva	8.5	16.5	32	42.5	81.5	86.5	108.5	124.5	143.5	178.25	180.25	188.25	219.75	260.75
Mathias De Brouwer	2	12.5	24.25	40.75	82	98	108	146.75	155.75	210.75	221.25	244.75	266.75	311.25
Steven Van Maldeghem	0	3.5	9.75	15.75	57.25	65.25	70.75	101.75	101.75	152.75	159.75	159.75	172.75	235.75
Titouan Vervack	5.5	12.25	29.25	43.75	83.25	97.25	102.5	117	127.41	138.91	139.66	148.16	155.41	200.71
Jens Spitaels	4	9.5	16.75	25.75	63.25	70.25	73.25	87.75	95.75	145.75	153.25	172.25	191.25	231.25
Maxime Fernandez Alonso	3.5	13	19	28	54	66.5	71	91.5	116	132	145.75	155.25	174	211

Totaal groep per week	29	84	159.5	236.5	502.05	586.55	662.3	833.55	939.71	1194.71	1251.46	1348.46	1487.21	1819.34

															ij

Tijd gespendeerd / Tijd (h)